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แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
ของ 
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อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
เรื่อง  ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
…………………………………………………..

  

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม มีประกาศลงวันที่    กันยายน 2566 เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 นั้น


เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้  องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพูจึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยเป็นไปตามความในข้อ 4 “แผนการดำเนินงาน” ข้อ 10(3) ข้อ 11 ข้อ 26 และข้อ 27 วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู  ได้พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และมีมติให้           ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นอย่างเหมาะสม             มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวิธีการงบประมาณรายจ่ายที่ได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว 


องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู  จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพูได้เห็นชอบแล้ว เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการและกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู    มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณการการทำงาน    กับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรมงานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะในแผนการดำเนินงาน รายละเอียดปรากฏ         ตามท้ายประกาศฉบับนี้ 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่    ตุลาคม พ.ศ.2567



ประกาศ ณ วันที่      ตุลาคม  พ.ศ. 2567
(นายเศรษฐสิริ  คำคนซื่อนิธิศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
คำนำ


แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพูจัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลสีชมพู


แผนการดำเนินงานฉบับนี้  ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ตำบลสีชมพู ทั้งที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนงาน เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้              แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด


องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
สารบัญ
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ภาคผนวก

ส่วนที่ 1

บทนำ
1.1 ลักษณะของแผนการดำเนินงาน

“แผนการดำเนินงาน” หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น โดยจุดมุ่งหมายของการจัดทำแผนการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมาย เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน โครงการในแผนการดำเนินงาน

2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่      มาจาก


3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)


3.2 โครงการ กิจกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกิดจากการจ่าย      ขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น


3.3 โครงการ กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง โดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)


3.4 โครงการ กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง


3.5 โครงการ กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะ   เกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน


การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ ดังนี้


1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


2. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดที่มีการดำเนินการจริงที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น


3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ   มากขึ้น


4. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดและประกาศใช้
2
1.3 ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน


จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 26 ได้กำหนดให้องค์กรส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน         โดยมีขั้นตอนดังนี้


1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ          ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น


2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศเป็นแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน


ข้อ 27 กำหนดให้แผนการดำเนินงานแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการ      ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น


การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น
จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

                                                                                                                                                     

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ





                                         

แผนพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                                      


คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
                                         

แผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
                                         

แผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
                                          












ผู้บริหารท้องถิ่น
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1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน


ประโยชน์ที่ได้รับของการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้


1. สามารถดำเนินการ บริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน


2. สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามฐานะการเงินการคลัง


3. ทำให้ทราบว่ามีหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดเข้ามาดำเนินการพัฒนาจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่เกิด  ความซ้ำซ้อนในการพัฒนาพื้นที่


4. ทำให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประสานการทำงานบูรณาการการทำงานตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า     ใน เชิงบริหารราชการท้องถิ่น


5. ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดเป็นองค์รวม       ในเชิงยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงพื้นที่


6. นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.5 การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ


แผนการดำเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ  จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่กรณี เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง           และการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4
หลักการและเหตุผล


องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพูมีหน้าที่และอำนาจตามมาตรา 67 และมาตรา 68        แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16  แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           เรื่อง แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 และประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับต่างๆ ที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำระบบบริการสาธารณะหรือการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดไว้ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     พ.ศ.2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 เป็นต้น


แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์ หรือแนวทางการพัฒนาแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัดสุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพูได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายใน   อันได้แก่ สำนัก กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพูในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพูจะใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ      พ.ศ.2568 เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล    สีชมพูเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ต่อไป
5
ส่วนที่  2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แบบ ผด 01
สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู 
	ยุทธศาสตร์

	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
	แผนงาน
	โครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวน 
งบประมาณ
(บาท)
	คิดเป็นร้อยละ   ของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	-การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีความมั่นคงและมีคุณภาพ
-ก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
- พัฒนาปรับปรุง แหล่งน้ำอุปโภค บริโภค
-การขยายเขตไฟฟ้า ประปา และการขอใบอนุญาต
	
	
	
	
	
	กองช่าง

	
	
	1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	15

	62.50

	2,981,910

	13.61
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	
	
	15
	62.50
	2,981,910
	13.61
	

	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	- ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรให้มีความมั่นคง และยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
- ส่งเสริมการผลิตสินค้าในชุมชนและสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้มีการสร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชนให้มีการกินดีอยู่ดี มีสุข
-ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบล เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มเลี้ยงสัตว์และกลุ่มการทำปุ๋ยชีวภาพ
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่นำระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางปฏิบัติอย่างแท้จริง
	2.1 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	0
	0
	0
	0
	สำนักปลัด

	รวม
	
	
	0
	0
	0
	0
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แบบ ผด 01
สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู 
	ยุทธศาสตร์

	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
	แผนงาน
	โครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวน 
งบประมาณ
(บาท)
	คิดเป็นร้อยละ   ของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	3. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคม
	- ส่งเสริมและพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์
- การป้องกันโรคระบาดและระงับโรคติดต่อ
- สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตำบล
- สนับสนุนกิจกรรม อปพร. สนับสนุนให้ชุมชนมีการระมัดระวังในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
- ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาของเด็กเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด
	3.1 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3.2 สาธารณสุข
3.3 การศึกษา
3.4 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
3.5 งบกลาง
	3
9
5
6
5

	33.33
40.91
22.73
50.00
71.43
	90,000
255,000
2,779,970
380,000
6,580,000

	13.24
27.42
51.61
32.48
70.56
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	
	
	28
	38.88
	10,084,970
	57.65
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แบบ ผด 01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
	ยุทธศาสตร์

	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
	แผนงาน
	โครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวน 
งบประมาณ
(บาท)
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
	- ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
- ปรับปรุงระบบชลประทาน คลองส่งน้ำ
- สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ส่งเสริมการปลูกป่า ป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- ส่งเสริมการท่องเที่ยว และปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยว
	4.1 การเกษตร
	3
	75.00
	30,000
	21.43
	กองช่าง
สำนักปลัด

	รวม
	
	
	3
	75.00
	30,000
	21.43
	

	5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	- การพัฒนา/ปรับปรุงการบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
- จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ให้เหมาะสม เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
- การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนรวมถึงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	5.1 บริหารงานทั่วไป
5.2 การรักษาความสงบภายใน
	5
3
	50.00
14.29
	200,000
55,000
	30.53
2.51
	สำนักปลัด
กองคลัง

	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	
	
	8
	25.81
	255,000
	8.95
	

	รวมทั้งสิ้น
	
	
	54
	39.42
	13,351,880
	30.79
	1 สำนัก/2 กอง
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2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    1.1  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีความมั่นคงและมีคุณภาพ

           (1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ

	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำ
เนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1
	โครงการก่อสร้าง   รางระบายน้ำรูปตัวยู   หมู่ที่ 1 บ้านสีชมพู บริเวณหน้าบ้าน   นางเพ็ญนภา       วงค์ขวาหูม

	ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 21 เมตร ลึก 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.30x1.00 เมตร จำนวน 3 ท่อน 
	112,000
	บริเวณหน้าบ้านนางเพ็ญนภา วงค์ขวาหูม หมู่ที่ 1 บ้านสีชมพู
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	เมษายน2568

	2
	โครงการก่อสร้าง   รางระบายน้ำรูปตัวยู   หมู่ที่ 1 บ้านสีชมพู ตั้งแต่ถนนสายสกลนคร-นาแก      ถึงบริเวณหน้าบ้าน   นางนิสัย เสนาช่วย

	ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 145 เมตร ลึก 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.30x1.00 เมตร จำนวน 3 ท่อน 
	282,500
	หมู่ที่ 1 บ้านสีชมพู ตั้งแต่ถนนสายสกลนคร-นาแก ถึงบริเวณหน้าบ้าน     นางนิสัย     เสนาช่วย
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	เมษายน2568
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แบบ ผด.02
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    1.1  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีความมั่นคงและมีคุณภาพ

           (1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ

	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำ
เนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	3
	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโพนสนุกบริเวณนา           นายแสงจันทร์ พรมอุดม ถึงคลองชลประทาน

	ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 940 ตารางเมตร 
	326,000
	หมู่ที่ 2 บ้านโพนสนุกบริเวณนานายแสงจันทร์ พรมอุดม ถึงคลองชลประทาน

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	เมษายน2568

	4
	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 บ้านโพนสนุก
	ขนาด 0.30x1.00 เมตร ยาว 26 เมตร
	30,000
	หมู่ที่ 2 บ้านโพนสนุก
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	เมษายน2568
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แบบ ผด.02
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    1.1  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีความมั่นคงและมีคุณภาพ

           (1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ

	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำ
เนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	5
	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าทุ่ง 

	จุดที่ 1 งานร่องน้ำไร้ท่อขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 175 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร งานบ่อผันน้ำลงใต้ดิน ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.80 เมตร จำนวน 19 จุด
จุดที่ 2 งานร่องน้ำไร้ท่อขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 101.2 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร งานบ่อผันน้ำลงใต้ดิน ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.80 เมตร จำนวน 11 จุด
	300,000
	จุดที่ 1 บริเวณข้างบ้านนายดำรง ศรีบุญเรือง ถึงบ้านนายหม่าว คำมุงคุณ
จุดที่ 2 บริเวณหน้าบ้านนายศักดิ์สยาม กัณหาลา ถึงหน้าบ้านนายวิฑูรย์ คำคนซื่อ
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	เมษายน2568

	6
	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าทุ่ง บริเวณหน้าศาลาหมู่บ้าน ถึงโรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง

	งานร่องน้ำไร้ท่อ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 276 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร งานบ่อผันน้ำลงใต้ดิน ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.80 เมตร จำนวน 30 จุด

	300,000
	หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าทุ่ง บริเวณหน้าศาลาหมู่บ้าน ถึงโรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	เมษายน2568
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แบบ ผด.02
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    1.1  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีความมั่นคงและมีคุณภาพ

           (1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ

	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำ
เนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	7
	โครงการก่อสร้างท่อข้ามห้วย หมู่ที่ 5   บ้านหนองหญ้าปล้อง บริเวณนานายเพลิน ธน.เรือง ถึงนา      นางบุญเกิด         วงค์ผาบุตร
	ขนาดความกว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 2.80 เมตร
	300,000
	หมู่ที่ 5       บ้านหนองหญ้าปล้อง บริเวณนานายเพลิน ธน.เรือง ถึงนา      นางบุญเกิด         วงค์ผาบุตร
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	เมษายน
2568

	8
	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านขัวสูง
	ขนาดความยาว 48 เมตร สูง 2 เมตร
	96,000
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านขัวสูง
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	สิงหาคม
2568

	9
	โครงการขุดลอก    รางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านขัวสูง
	ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 0.25 เมตร ยาว 106 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.24 เมตร
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 0.25 เมตร ยาว 80 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.24 เมตร
	20,000
	ช่วงที่ 1 บริเวณหน้าบ้านนายโกแมน สมเชื้อ   ถึงบ้านนายวิลัย วงค์ชาชม
ช่วงที่ 2 บริเวณหน้าบ้าน    นายชวน      วงค์ชาชม ถึงบ้านนางลดาวัลย์ วงค์ชาชม
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	เมษายน
2568


12
แบบ ผด.02
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    1.1  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีความมั่นคงและมีคุณภาพ

           (1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ

	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำ
เนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	10
	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านขัวสูง
	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 18 เมตร สูง 3 เมตร
	200,000
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านขัวสูง
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กรกฎาคม
2568

	11
	โครงการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านขัวสูง บริเวณหน้าบ้านนายชวน วงค์ชาชม ถึงนายโกแมน 
สมเชื้อ
	ขนาดกว้าง 0.35 เมตร ยาว 80 เมตร
	236,000
	หมู่ที่ 6 บ้านขัวสูง บริเวณหน้าบ้านนายชวน วงค์ชาชม ถึงนายโกแมน 
สมเชื้อ
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	เมษายน
2568

	12
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านสะพานสูง บริเวณสวนยางนางหงส์คำ วงค์คำตัน ถึงสามแยกกุดไส้ไก่
	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 435 ตารางเมตร 
	298,000
	หมู่ที่ 7 บ้านสะพานสูง บริเวณสวนยางนางหงส์คำ วงค์คำตัน ถึงสามแยกกุดไส้ไก่
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กรกฎาคม
2568

	13
	โครงการก่อสร้าง  ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
	ช่วงที่ 1 ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 17 เมตร หนา 0.10 เมตร
ช่วงที่ 2 ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 17 เมตร หนา 0.10 เมตร
	92,710
	บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	เมษายน
2568


13
แบบ ผด.02
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    1.1  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีความมั่นคงและมีคุณภาพ

           (1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ

	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำ
เนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	14

	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลชนิดบ่อเปิด (Open Hole) ที่ทำการ อบต.สีชมพู

	ขนาดท่อ 6 นิ้ว ความลึก 60-100 เมตร
	88,700

	ที่ทำการ อบต.
สีชมพู
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กรกฎาคม
2568

	15
	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
	ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 26 เมตร สูง 3 เมตร
	300,000
	องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กรกฎาคม
2568

	รวม
	15 โครงการ
	
	2,981,910
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


14
แบบ ผด.02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
    3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนา สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์
          (2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ที่
	โครงการ

	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำ
เนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1
	โครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบล    สีชมพู      
	เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ
	20,000
	อบต.สีชมพู
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	สิงหาคม
2568

	2
	โครงการจัดอบรม กิจกรรมผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
	เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ
	50,000
	อบต.สีชมพู
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	เมษายน
2568

	3
	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตำบลสีชมพู
	
	20,000
	อบต.สีชมพู
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิถุนายน
2568

	รวม
	3 โครงการ
	
	90,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


15
แบบ ผด.02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
    3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการป้องกันโรคระบาดและระงับโรคติดต่อ
          (3) แผนงานสาธารณสุข

	ที่
	โครงการ

	รายละเอียดของกิจกรรม   ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1
	โครงการพ่นหมอกควันและรณรงค์กำจัดลูกน้ำ ยุงลาย
	เพื่อสนับสนุนทรายอะเบท น้ำมันส่วนผสม

	20,000
	หมู่ที่ 1-7

	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	สิงหาคม2568

	2
	โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
	55,000
	อบต.สีชมพู
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	พฤษภาคม2568

	3
	โครงการคัดแยกขยะ  มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ
	20,000
	อบต.สีชมพู
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	สิงหาคม2568

	4
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อและโรคระบาด
	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค
	20,000
	อบต.สีชมพู
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กรกฎาคม2568

	5
	โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหนอนพยาธิ
	56,000
	หมู่ที่ 1-7
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน2568


16
แบบ ผด.02
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
    3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการป้องกันโรคระบาดและระงับโรคติดต่อ
          (3) แผนงานสาธารณสุข
	ที่
	โครงการ

	รายละเอียดของกิจกรรม   ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	6
	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
	ฝึกอบรมให้ความรู้โรคมะเร็งเต้านม

	42,000
	หมู่ที่ 1-7
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน2568

	7
	โครงการอบรม       หมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเบื้องต้น
	6,000
	หมู่ที่ 1
ศาลา SML
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน2568

	8
	โครงการตามพระราชดำริด้านการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนฯ
	ฝึกอบรมให้ความรู้โรคขาดสารไอโอดีน

	18,000
	หมู่ที่ 2,5,6 ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน2568

	9
	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพฯ
	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน

	18,000
	หมู่ที่ 3,7,7 ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน2568

	รวม
	9 โครงการ
	
	255,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


17
แบบ ผด.02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
    3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
          (4) แผนงานการศึกษา
	ที่
	โครงการ

	รายละเอียดของกิจกรรม   ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1
	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงาน เช่น     ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง
	60,000
	อบต.สีชมพู
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มกราคม2568

	2
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
	- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
- ค่าหนังสือเรียน
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- ค่าอาหารกลางวัน (ศพด.)
	1,030,100
	อบต.สีชมพู
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน2568

	3
	อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
	เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลสีชมพู

	401,625
	อบต.สีชมพู
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน2568


18
แบบ ผด.02
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
    3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
          (4) แผนงานการศึกษา
	ที่
	โครงการ

	รายละเอียดของกิจกรรม    ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	4
	อาหารเสริม (นม) ศพด.
	เพื่อจ่ายอุดหนุน ศพด. ในเขตพื้นที่ตำบลสีชมพู

	190,245
	อบต.สีชมพู
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน2568

	5
	อาหารกลางวัน (โรงเรียน)
	เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลสีชมพู

	1,098,000
	อบต.สีชมพู
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน2568

	รวม
	5 โครงการ
	
	2,779,970
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


19
แบบ ผด.02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
    3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนกีฬาของเด็ก เยาวชน ให้ห่างไกลยาเสพติด
          (5) แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	ที่
	โครงการ

	รายละเอียดของกิจกรรม   ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1
	โครงการแข่งขันกีฬาตำบล (กีฬาต้านยาเสพติด)
	จัดแข่งขันกีฬาภายในหมู่บ้านในตำบลสีชมพู
	130,000
	หมู่ที่ 1-7
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กุมภาพันธ์2568

	2
	โครงการประเพณี  ลอยกระทง
	ประกวดนางนพมาศ ร้องเพลง และประกวดกระทงใหญ่
	120,000
	อบต.สีชมพู
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	พฤศจิกายน2568

	3
	โครงการประเพณี  สรงน้ำพระวัดถ้ำช้าง
	ถวายอาหารพระ และสรงน้ำพระวัดถ้ำช้าง
	20,000
	หมู่ที่ 1-7
วัดถ้ำช้าง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	พฤษภาคม2568

	4
	โครงการจัดสร้างเรือไฟอำเภอนาแก งานประเพณีไหลเรือไฟฯ
	อุดหนุนงานไหลเรือไฟให้สภาวัฒนธรรมอำเภอนาแก
	60,000
	จังหวัดนครพนม
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ตุลาคม2568

	5
	โครงการประเพณีฟ้อนรำโบราณ
	ประกวดฟ้อนรำโบราณ
	40,000
	หมู่ที่ 1-7
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	เมษายน2568

	6
	โครงการประเพณี  สรงน้ำพระห้วยเกิ้ง
	ถวายอาหารพระ และสรงน้ำพระห้วยเกิ้ง
	10,000
	หมู่ที่ 3,4   บ้านเหล่าทุ่ง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	เมษายน2568

	รวม
	6 โครงการ
	
	380,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


20
แบบ ผด.02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
    3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนา สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์
          (6) แผนงาน งบกลาง

	ที่
	โครงการ

	รายละเอียดของกิจกรรม    ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
	4,734,000
	หมู่ที่ 1-7
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน2568

	2
	เบี้ยยังชีพความพิการ

	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
	1,704,000
	หมู่ที่ 1-7
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน2568

	3
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
	72,000
	หมู่ที่ 1-7
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน2568

	4
	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล  สีชมพู
	จ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสีชมพู
	10,000
	หมู่ที่ 1-7
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน2568

	5
	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
	จ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
	60,000
	หมู่ที่ 1-7
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน2568

	รวม
	5 โครงการ
	
	6,580,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


21
แบบ ผด.02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
4. ยุทธศาสตร์การด้านสิ่งแวดล้อม
    3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ส่งเสริมการปลูกป่า ป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          (1) แผนงาน การเกษตร

	ที่
	โครงการ

	รายละเอียดของกิจกรรม    ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1
	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

	ปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ
	5,000
	ห้วยวังม่วง
หมู่ที่ 1 บ้านสีชมพู
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	สิงหาคม2568

	2
	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
	ปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ และรักษาพื้นที่ป่าในเขตตำบล  สีชมพู
	20,000
	หมู่ที่ 1-7
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน2568

	3
	โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติฯ
	ปลูกพืชสมุนไพร
	5,000
	อบต.สีชมพู
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กรกฎาคม2568

	รวม
	3 โครงการ
	
	30,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


22
แบบ ผด.02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
    5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนา/ปรับปรุงการบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
          (1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป
	ที่
	โครงการ

	รายละเอียดของกิจกรรม   ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1
	อุดหนุนศูนย์บริการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ
	อุดหนุนให้ศูนย์ข้อมูลฯเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงาน
	30,000
	ท้องถิ่นอำเภอนาแก
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กุมภาพันธ์2568

	2
	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน
	5,000
	หมู่ที่ 1-7
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	เมษายน2568

	3
	โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
	เพื่อออกให้บริการประชาชน
	5,000
	หมู่ที่ 1-7
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	เมษายน2568

	4
	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2567
	อบรมให้ความรู้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง 
	10,000
	อบต.สีชมพู
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มีนาคม2568

	5
	โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานของ อบต.สีชมพู
	
	150,000
	อบต.สีชมพู
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มีนาคม2568

	รวม
	5 โครงการ
	
	200,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


23
แบบ ผด.02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
    5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนรวมถึงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          (2)  แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
	ที่


	โครงการ

	รายละเอียดของกิจกรรม    ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

	งบประมาณ (บาท)

	สถานที่ดำเนินการ

	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.

	พ.ย.

	ธ.ค.

	ม.ค.

	ก.พ.

	มี.ค.

	เม.ย.
	พ.ค.

	มิ.ย.

	ก.ค.

	ส.ค.

	ก.ย.
	

	1
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงาน เช่น งานสงกรานต์ ปีใหม่
	30,000
	หน้า อบต. สีชมพู
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	เมษายน 2568

	2
	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนฯ เช่น ค่าอาหาร วัสดุฝึกอบรม ค่าวิทยากร ป้ายโครงการ
	5,000
	อบต.สีชมพู
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	สิงหาคม 2568

	3
	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา    สาธารณภัย 
	เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น
	20,000
	หมู่ที่ 1-7
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มีนาคม 2568

	รวม
	3 โครงการ
	
	55,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวมทั้งหมด  54  โครงการ
	
	13,351,880
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


24
แบบ ผด.02
จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
    1.1 กลยุทธ์กล พัฒนา/ปรับปรุงการบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
          (1)  แผนงาน บริหารงานทั่วไป
	ที่


	ครุภัณฑ์

	รายละเอียดของครุภัณฑ์

	งบประมาณ (บาท)

	สถานที่ดำเนินการ

	หน่วยงานรับผิด
ชอบหลัก

	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2587
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.

	พ.ย.

	ธ.ค.

	ม.ค.

	ก.พ.

	มี.ค.

	เม.ย.
	พ.ค.

	มิ.ย.

	ก.ค.

	ส.ค.

	ก.ย.
	

	1
	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในบริเวณ อบต.สีชมพู
	1. เครื่องบันทึก 8 ช่อง (รองรับกล้อง 8 ตัว)
2. รองรับกล้องได้ทุกระบบ ใส่ HDD ได้ 1 ลูก รองรับความจุสูงสุด 6 TB จำนวน 1 เครื่อง
3. กล้องความละเอียด 2 ล้านพิกเซล 
    - ฮาร์ดดิสก์ 1 TB จำนวน 1 ลูก
    - ตัวจ่ายไฟ (power supply) 12v / 20A. รองรับกล้องได้ 8 ตัว 1 ชุด 
    - สายสัญญาณพร้อมสายไฟไม่น้อยกว่า 200 เมตร จำนวน 1 ม้วน
    - Set Online P2P ดูออนไลน์ ผ่านมือถือได้
	35,000
	อบต. สีชมพู
ศพด.บ้าน  สีชมพู
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ธันวาคม2568


25
	ที่


	ครุภัณฑ์

	รายละเอียดของครุภัณฑ์

	งบประมาณ (บาท)

	สถานที่ดำเนินการ

	หน่วยงานรับผิด
ชอบหลัก

	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.

	พ.ย.

	ธ.ค.

	ม.ค.

	ก.พ.

	มี.ค.

	เม.ย.
	พ.ค.

	มิ.ย.

	ก.ค.

	ส.ค.

	ก.ย.
	

	2
	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในบริเวณ ศพด.หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าทุ่ง
	1. เครื่องบันทึก 4 ช่อง (รองรับกล้อง 4 ตัว)
2. รองรับกล้องได้ทุกระบบ ใส่ HDD ได้ 1 ลูก รองรับความจุสูงสุด 6 TB จำนวน 1 เครื่อง
3. กล้องความละเอียด 2 ล้านพิกเซล 
    - ฮาร์ดดิสก์ 1 TB จำนวน 1 ลูก
    - ตัวจ่ายไฟ (power supply) 12v / 20A. รองรับกล้องได้ 4 ตัว 1 ชุด 
    - สายสัญญาณพร้อมสายไฟไม่น้อยกว่า 100 เมตร จำนวน 1 ม้วน
    - Set Online P2P ดูออนไลน์ ผ่านมือถือได้
	19,500
	ศพด.บ้านเหล่าทุ่ง
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ธันวาคม2568


	ที่


	ครุภัณฑ์

	รายละเอียดของครุภัณฑ์

	งบประมาณ (บาท)

	สถานที่ดำเนินการ

	หน่วยงานรับผิด
ชอบหลัก

	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.

	พ.ย.

	ธ.ค.

	ม.ค.

	ก.พ.

	มี.ค.

	เม.ย.
	พ.ค.

	มิ.ย.

	ก.ค.

	ส.ค.

	ก.ย.
	

	3
	เครื่องคอมพิวเตอ์ All In One สำหรับงานประมวลผล
	เครื่องคอมพิวเตอ์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง
	24,000
	อบต. สีชมพู

	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ธันวาคม2568


26
	ที่


	ครุภัณฑ์

	รายละเอียดของครุภัณฑ์

	งบประมาณ (บาท)

	สถานที่ดำเนินการ

	หน่วยงานรับผิด
ชอบหลัก

	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.

	พ.ย.

	ธ.ค.

	ม.ค.

	ก.พ.

	มี.ค.

	เม.ย.
	พ.ค.

	มิ.ย.

	ก.ค.

	ส.ค.

	ก.ย.
	

	4
	เครื่องคอมพิวเตอ์ All In One สำหรับงานประมวลผล
	เครื่องคอมพิวเตอ์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง
	24,000
	อบต. สีชมพู

	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ธันวาคม2568


	ที่


	ครุภัณฑ์

	รายละเอียดของครุภัณฑ์

	งบประมาณ (บาท)

	สถานที่ดำเนินการ

	หน่วยงานรับผิด
ชอบหลัก

	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.

	พ.ย.

	ธ.ค.

	ม.ค.

	ก.พ.

	มี.ค.

	เม.ย.
	พ.ค.

	มิ.ย.

	ก.ค.

	ส.ค.

	ก.ย.
	

	5
	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในบริเวณ ศพด.หมู่ที่ 6 บ้านขัวสูง
	1. เครื่องบันทึก 4 ช่อง (รองรับกล้อง 4 ตัว)
2. รองรับกล้องได้ทุกระบบ ใส่ HDD ได้ 1 ลูก รองรับความจุสูงสุด 6 TB จำนวน 1 เครื่อง
3. กล้องความละเอียด 2 ล้านพิกเซล 
    - ฮาร์ดดิสก์ 1 TB จำนวน 1 ลูก
    - ตัวจ่ายไฟ (power supply) 12v / 20A. รองรับกล้องได้ 4 ตัว 1 ชุด 
    - สายสัญญาณพร้อมสายไฟไม่น้อยกว่า 100 เมตร จำนวน 1 ม้วน
    - Set Online P2P ดูออนไลน์ ผ่านมือถือได้
	19,500
	ศพด.บ้านขัวสูง
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ธันวาคม2568

	รวม
	5
	
	122,000
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2. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
    1.1 กลยุทธ์กล พัฒนา/ปรับปรุงการบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
          (1)  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่


	ครุภัณฑ์

	รายละเอียดของครุภัณฑ์

	งบประมาณ (บาท)

	สถานที่ดำเนินการ

	หน่วยงานรับผิด
ชอบหลัก

	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.

	พ.ย.

	ธ.ค.

	ม.ค.

	ก.พ.

	มี.ค.

	เม.ย.
	พ.ค.

	มิ.ย.

	ก.ค.

	ส.ค.

	ก.ย.
	

	1
	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน
	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 หลัง
	6,000
	อบต. สีชมพู

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ธันวาคม2568

	รวม
	1
	
	6,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

    1.1 กลยุทธ์กล พัฒนา/ปรับปรุงการบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
          (1)  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่


	ครุภัณฑ์

	รายละเอียดของครุภัณฑ์

	งบประมาณ (บาท)

	สถานที่ดำเนินการ

	หน่วยงานรับผิด
ชอบหลัก

	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.

	พ.ย.

	ธ.ค.

	ม.ค.

	ก.พ.

	มี.ค.

	เม.ย.
	พ.ค.

	มิ.ย.

	ก.ค.

	ส.ค.

	ก.ย.
	

	1
	เครื่องเจาะคอนกรีต
	เครื่องเจาะคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง
	65,000
	อบต. สีชมพู

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ธันวาคม2568

	2
	ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต SLUMP TEST
	ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต SLUMP TEST จำนวน 1 ชุด
	7,000
	อบต. สีชมพู

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ธันวาคม2568

	รวม
	2
	
	72,000
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4. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

    1.1 กลยุทธ์กล พัฒนา/ปรับปรุงการบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
          (1)  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่


	ครุภัณฑ์

	รายละเอียดของครุภัณฑ์

	งบประมาณ (บาท)

	สถานที่ดำเนินการ

	หน่วยงานรับผิด
ชอบหลัก

	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.

	พ.ย.

	ธ.ค.

	ม.ค.

	ก.พ.

	มี.ค.

	เม.ย.
	พ.ค.

	มิ.ย.

	ก.ค.

	ส.ค.

	ก.ย.
	

	1
	กล้องระดับ
	กล้องระดับ จำนวน 1 ตัว
	20,200
	อบต. สีชมพู

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ธันวาคม2568

	รวม
	1
	
	20,200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

    1.1 กลยุทธ์กล พัฒนา/ปรับปรุงการบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
          (1)  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่


	ครุภัณฑ์

	รายละเอียดของครุภัณฑ์

	งบประมาณ (บาท)

	สถานที่ดำเนินการ

	หน่วยงานรับผิด
ชอบหลัก

	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.

	พ.ย.

	ธ.ค.

	ม.ค.

	ก.พ.

	มี.ค.

	เม.ย.
	พ.ค.

	มิ.ย.

	ก.ค.

	ส.ค.

	ก.ย.
	

	1
	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (ink jet printe) สำหรับกระดาษขนาด A3
	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (ink jet printe) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 
1 เครื่อง
	17,600
	อบต. สีชมพู

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ธันวาคม2568

	รวม
	1
	
	17,600
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ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เฉพาะปี พ.ศ.2568
	ยุทธศาสตร์
	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
	แผนงาน
	จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น          (พ.ศ.2566-2570) เฉพาะปี พ.ศ.2568
	จำนวนงบประมาณ
(บาท)
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	-การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีความมั่นคงและมีคุณภาพ
-ก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

- พัฒนาปรับปรุง แหล่งน้ำอุปโภค บริโภค
-การขยายเขตไฟฟ้า ประปา และการขอใบอนุญาต
	อุตสาหกรรมและการโยธา
	24
	21,906,150


	กองช่าง

	รวม
	
	
	24 โครงการ
	21,906,150
	

	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	- ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรให้มีความมั่นคง และยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

- ส่งเสริมการผลิตสินค้าในชุมชนและสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้มีการสร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชนให้มีการกินดีอยู่ดี มีสุข
-ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบล เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มเลี้ยงสัตว์และกลุ่มการทำปุ๋ยชีวภาพ
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่นำระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางปฏิบัติอย่างแท้จริง
	2.1 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	6
	980,000
	

	รวม
	
	
	6 โครงการ
	980,000
	


30
ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เฉพาะปี พ.ศ.2568
	ยุทธศาสตร์
	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
	แผนงาน
	จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น          (พ.ศ.2566-2570) เฉพาะปี พ.ศ.2568
	จำนวนงบประมาณ
(บาท)
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	3. ยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านสังคม
	- ส่งเสริมและพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์
- การป้องกันโรคระบาดและระงับโรคติดต่อ
- สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตำบล
- สนับสนุนกิจกรรม อปพร. สนับสนุนให้ชุมชนมีการระมัดระวังในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
- ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาของเด็กเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด
	3.1 สร้างความเข้มแข็ง      
      ของชุมชน
3.2 สาธารณสุข
3.3 การศึกษา
3.4 การศาสนา วัฒนธรรม 
      และนันทนาการ
3.5 งบกลาง
	9
22
22

12
7
	680,000
930,000

5,387,000

1,170,000
9,325,000


	กองช่าง

	รวม
	
	
	72 โครงการ
	17,492,000
	

	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
	- ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
- ปรับปรุงระบบชลประทาน คลองส่งน้ำ
- สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ส่งเสริมการปลูกป่า ป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- ส่งเสริมการท่องเที่ยว และปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยว
	4.1 การเกษตร
	4
	140,000
	กองช่าง

	รวม
	
	
	4 โครงการ
	140,000
	


31
ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เฉพาะปี พ.ศ.2568
	ยุทธศาสตร์
	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
	แผนงาน
	จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น          (พ.ศ.2566-2570) เฉพาะปี พ.ศ.2568
	จำนวนงบประมาณ
(บาท)
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	- การพัฒนา/ปรับปรุงการบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
- จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ให้เหมาะสม เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
- การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนรวมถึงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	5.1 บริหารงานทั่วไป
5.2 การรักษาความสงบภายใน
	10
21
	655,000

2,195,000


	กองช่าง

	รวม
	
	
	31 โครงการ
	2,850,000
	

	รวมทั้งสิ้น
	
	
	137
	43,368,150
	


หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ที่กำหนดเป็น สำนัก/กอง
1. สำนักปลัด
2. กองคลัง
3. กองช่าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น





องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น





รวบรวมโครงการ/กิจกรรม





หน่วยงานอื่น





หน่วยงานอื่น





จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน





เสนอร่างแผนการดำเนินงาน





พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน





เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น





ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ





ประกาศใช้








